## Лист1
Выполнение плана текущего ремонта за июль 2017г.
Код | Наименование работ | ед.изм. | Всего | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств
|  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые управляющими организациями ООО "Жилкомсервис" с долей участия Санкт-Петербурга СПб ГУП РЭП) |  |  | Платы населения (работы, выполняемые частными управляющими организациями) |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ТСЖ, ЖСК)
|  |  |  | Всего | хоз.сп. | подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп
I. | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 4355.52 | 4355.52 | 2470.46 | 1885.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ремонт кровли | кол-во домов | 3 | 3 | 3 |  | 0 |  |  | 0
| в том числе, | т.кв.м | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 716.07 | 716.07 | 716.07 |  | 0 |  |  | 0
1.1 | жесткой | т.кв.м | 0.317 | 0.317 | 0.317 |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 416.25 | 416.25 | 416.25 |  | 0 |  |  | 0
1.2 | мягкой | т.кв.м | 0.403 | 0.403 | 0.403 |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 299.82 | 299.82 | 299.82 |  | 0 |  |  | 0
1.3. | Усиление элементов деревянной стропильной системы | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2. | Нормализация температурно-влажностного режима чердачных | к-во домов | 6 | 6 | 6 |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 377.09 | 377.09 | 377.09 |  | 0 |  |  | 0
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 18 | 18 | 18 |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 238.54 | 238.54 | 238.54 |  | 0 |  |  | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной | п.м. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 3 | 3 | 3 |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 56.31 | 56.31 | 56.31 |  | 0 |  |  | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т. д.) | т.руб. | 82.24 | 82.24 | 82.24 |  | 0 |  |  | 0
3 | Герметизация стыков стыков стеновых панелей | т.п.м | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 19.03 | 19.03 | 19.03 |  | 0 |  |  | 0
4 | Ремонт и окраска фасадов | т.кв.м | 1.578 | 1.578 | 1.556 | 0.022 | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 717.27 | 717.27 | 597.06 | 120.21 | 0 |  |  | 0
5 | Косметический ремонт лестничных клеток (А.П.) | т.кв.м | 0.667 | 0.667 | 0.667 |  | 0 |  |  | 0
|  | л/кл | 2 | 2 | 2 |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 429.14 | 429.14 | 429.14 |  | 0 |  |  | 0
6 | Восстановление отделки стен,потолков технических помещений | т.кв.м | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | Замена и восстановление отдельных участков полов, ступеней МОП и технических помещений | т.кв.м. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | Замена водосточных | шт. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Замена водосточных труб на | шт. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Ремонт отмосток | т.п.м | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 52.57 | 52.57 | 52.57 |  | 0 |  |  | 0
11 | Замена и восстановление дверных заполнений | шт. | 2 | 2 | 2 |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 3.44 | 3.44 | 3.44 |  | 0 |  |  | 0
12 | Установка металлических дверей, решеток | шт. | 38 | 38 | 38 |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 107.86 | 107.86 | 107.86 |  | 0 |  |  | 0
13 | Замена и восстановление оконных заполнений | шт. | 109 | 109 | 21 | 88 | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 1727.94 | 1727.94 | 100.77 | 1627.17 | 0 |  |  | 0
14 | Ремонт балконов,козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.034 | 0.034 | 0.019 | 0.015 | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 205.11 | 205.11 | 67.43 | 137.68 | 0 |  |  | 0
15 | Ремонт мусоропроводов (шиберов, стволов, клапанов) | шт. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16 | Ремонт печей | шт. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17 | Устранение местных дефориаций, усилинение, восстановление поврежденных участков фундаментов | тыс.кв.м. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18 | Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19 | Ремонт ти замена дефлекторов, оголовков труб | шт. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20 | Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции | тыс.п.м. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21 | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек | тыс.кв.м. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
II. | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | т.руб. | 810.44 | 805.43 | 805.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 5.01 | 0
22 | Ремонт трубопроводов, всего, в том числе: | т.п.м | 0.403 | 0.403 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 482.06 | 482.06 | 482.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.1 | ГВС | т.п.м. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22.2 | ХВС | т.п.м | 0.199 | 0.199 | 0.199 |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 149.31 | 149.31 | 149.31 |  | 0 |  |  | 0
22.3 | теплоснабжения | т.п.м | 0.122 | 0.122 | 0.122 |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 137.28 | 137.28 | 137.28 |  | 0 |  |  | 0
22.4 | систем канализации | т.п.м | 0.082 | 0.082 | 0.082 |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 195.47 | 195.47 | 195.47 |  | 0 |  |  | 0
23 | Замена отопительных приборов | шт. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
24 | Замена и ремонт эапорной арматуры систем Ц/О,ГВС,ХВС | шт. | 160 | 159 | 159 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | т.руб. | 328.38 | 323.37 | 323.37 |  | 0 |  |  | 5.01 | 5.01
III. | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 694.05 | 694.05 | 694.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Замена и ремонт электропроводки | т.п.м | 2.803 | 2.803 | 2.803 |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 687.93 | 687.93 | 687.93 |  | 0 |  |  | 0
26 | Замена и ремонт аппаратов защиты,замена установочной арматуры | шт. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
27 | Ремонт ГРЩ ВУ, ВРУ, ЭЩ и т.д. | шт. | 2 | 2 | 2 |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 6.12 | 6.12 | 6.12 |  | 0 |  |  | 0
IV. | РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Антисептирование деревянной стропильной системы | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
29 | Антиперирование деревянной стропильной системы | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
30 | Аварийно-восстановительные работы (не менее 10%) | т.руб. | 1315.7 | 1315.7 | 1315.7 |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ: | т.руб. | 7175.71 | 7170.7 | 5285.64 | 1885.06 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 5.01 | 0
1 | Замена почтовых ящиков | шт. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Установка урн | шт. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Установка скамеек | шт. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Озеленение и газоны | т.кв.м | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Снос деревьев | шт. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Ремонт и замена вторичных сетей | т.п.м | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | Осушение подвалов | ед. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | Замена номерных знаков | шт. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Организация мест конъсержей | мест | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт систем АППЗ, | т.руб. | 16.7 | 16.7 | 16.7 |  | 0 |  |  | 0
10.1 | в том числе восстановление систем | т.руб. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
11 | Ремонт и обслуживание ПЗУ | т.руб. | 33.62 | 33.62 | 33.62 |  | 0 |  |  | 0
12 | Ремонт и обслуживание стационарных электроплит | т.руб. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
13 | Замер сопротивления изоляции электропроводов | т.руб. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
14 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 643.56 | 643.56 | 643.56 |  | 0 |  |  | 0
15 | Комплексное техническое обслуживание ОДС | т.руб. | 35.85 | 35.85 | 35.85 |  | 0 |  |  | 0
16 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт лифтов, всего | т.руб. | 324.77 | 324.77 | 324.77 |  | 0 |  |  | 0
16.1 | в том числе аварийно-восстановительные работы, в т.ч: | т.руб | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16.1.1 | после хищений | шт. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16.1.2 | после пожаров и взрывов | шт. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | тыс.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16.1.3 | Замена узлов оборудования | шт. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16.2 | Установка УБ | шт. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17 | Платные услуги, всего в том числе | т.руб. | 50.67 | 50.67 | 50.67 |  | 0 |  |  | 0
17.1 | предоставляемые населению | т.руб. | 50.67 | 50.67 | 50.67 |  | 0 |  |  | 0
18 | Восстановление освещения, всего, | шт. | 6 | 6 | 6 |  | 0 |  |  | 0
| в том числе: | т.руб. | 694.05 | 694.05 | 694.05 |  | 0 |  |  | 0
18.1 | фасадов | шт. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18.2 | дворов | шт. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18.3 | арок | шт. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18.4 | подъездов | шт. | 3 | 3 | 3 |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 85.96 | 85.96 | 85.96 |  | 0 |  |  | 0
18.5 | лестничных клеток | шт. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18.6 | чердаков | шт. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18.7 | подвалов | шт. | 3 | 3 | 3 |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 608.09 | 608.09 | 608.09 |  | 0 |  |  | 0
18.8 | номерных знаков | шт. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19 | Замена дверей | шт. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20 | Установка металлических дверей | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 18.16 | 18.16 | 18.16 |  | 0 |  |  | 0
21 | Установка металлических решеток | шт. | 37 | 37 | 37 |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 89.7 | 89.7 | 89.7 |  | 0 |  |  | 0
22 | Замена оконных переплетов | шт. | 109 | 109 | 21 | 88 | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 1727.94 | 1727.94 | 100.77 | 1627.17 | 0 |  |  | 0
23 | Остекление | м2 | 15.612 | 15.612 | 15.612 |  | 0 |  |  | 0
|  | т. руб. | 14.53 | 14.53 | 14.53 |  | 0 |  |  | 0
24 | Замена замков | шт. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т. руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
25 | Ремонт балконов | м2 | 16 | 16 | 1 | 15 | 0 |  |  | 0
|  | т. руб. | 162.13 | 162.13 | 24.45 | 137.68 | 0 |  |  | 0
26 | Замена задвижек | шт. | 23 | 22 | 22 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | т.руб | 140.63 | 135.62 | 135.62 |  | 0 |  |  | 5.01 | 5.01
27 | Замена вентилей | шт. | 137 | 137 | 137 |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 187.75 | 187.75 | 187.75 |  | 0 |  |  | 0
28 | Замена аппаратов защиты | шт. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
29 | Замена арматуры ПСХ,ПЛШ | шт. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
30 | Замена арматуры ЛБ | шт. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
31 | Замена арматуры РКУ | шт. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
32 | Замена ламп накаливания | шт. | 262 | 262 | 262 |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 11.37 | 11.37 | 11.37 |  | 0 |  |  | 0
33 | Замена ламп ЛБ | шт. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
34 | Замена ламп ДРЛ | шт. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
35 | Штукатурные работы | м2 | 206 | 206 | 206 |  | 0 |  |  | 0
36 | Малярные работы | м2 | 2245 | 2245 | 2223 | 22 | 0 |  |  | 0
| -окраска | м2 | 2245 | 2245 | 2223 | 22 | 0 |  |  | 0
Генеральный директор ООО "ЖКС № _2__" / Хорзов Е.В./
Зам.генерального директора по экономике ООО "ЖКС № _2__" /Леонтьева Т.В./
Начальник ПТО "ЖКС №_2_" / Криничная Н.В./

## Пр 2 (план, вып)
Адресная программа текущего ремонта на 2017 года по ООО " ЖКС №2 " Приморского района.
Приложение № 2
Код | Наименование работ | ед.изм. | Всего | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств | [18 empty] | Текущий ремонт, выполняемый за счет собственных средств или иного имущества победителей открытых конкурсов на организацию управления и обеспечения технической эксплуатации общего имущества многоквартирных домов |  |  |  |  | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств М.О. |  |  | Текущий ремонт, выполняемый за счет внебюджетных источников
|  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ООО "Жилкомсервис") |  |  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые управляющими компаниями) |  |  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ТСЖ, ЖСК) |  |  | ведомственной структуры расходов бюджета Жилищного комитета по кодам фонда 00 |  |  | ведомственной структуры расходов бюджета Администрации района
|  |  |  | Всего | хоз.сп. | подр.сп | поправки хоз.сп | поправки подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп | поправки хоз.сп | поправки подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп | Всего | подр.сп | поправки | Всего | подр.сп. | поправки | Всего | хоз.сп. | подр.сп | поправки хоз.сп | поправки подр.сп | Всего | под.сп. | поправки | Всего | под.сп.
I. | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 5135.53 | 5130.52 | 3245.46 | 1885.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ремонт кровли (А.П.) | кол-во домов | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| в том числе, | т.кв.м | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 716.07 | 716.07 | 716.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | жесткой | т.кв.м | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 416.25 | 416.25 | 416.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Графова ул., д.2 литер А | т.кв.м | 0.317 | 0.317 | 0.317 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 416.25 | 416.25 | 416.25 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.2 | мягкой | т.кв.м | 0.403 | 0.403 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 299.82 | 299.82 | 299.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Торжковская ул., д, 24 литер А | т.кв.м | 0.298 | 0.298 | 0.298 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 221.48 | 221.48 | 221.48 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Наб. Черной речки, д. 51 литер А | т.кв.м | 0.105 | 0.105 | 0.105 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 78.34 | 78.34 | 78.34 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.3 | Усиление элементов деревянной стропильной системы | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 238.54 | 238.54 | 238.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Школьная ул., д. 15 литер А | куб.м | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 117.32 | 117.32 | 117.32 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Школьная ул., д. 14 литер А | куб.м | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 60.61 | 60.61 | 60.61 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Академика Шиманского, д. 9 литер А | куб.м | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 60.61 | 60.61 | 60.61 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | п.м. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной | п.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | п.м. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 56.31 | 56.31 | 56.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Наб. Черной речки, д. 31 литер А | шт. | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 56.31 | 56.31 | 56.31 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Герметизация стыков стыков стеновых панелей | т.п.м | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ланское шоссе, д. 10 корпус 1 литер А | т.п.м | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 19.03 | 19.03 | 19.03 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.п.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Ремонт и окраска фасадов | т.кв.м | 1.578 | 1.578 | 1.556 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 717.27 | 717.27 | 597.06 | 120.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | - Ремонт и окраска фасадов с простукиванием | т.кв.м | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 120.21 | 120.21 | 0 | 120.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дибуновская ул., д. 15 литер А | т.кв.м | 0.022 | 0.022 |  | 0.022 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 4,5,7,12,13,14 | т.руб. | 120.21 | 120.21 |  | 120.21 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.2 | -Закраска графити | т.кв.м | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 17.05 | 17.05 | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Торжковская ул., д. 1 литер А | т.кв.м | 0.008 | 0.008 | 0.008 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 1.12 | 1.12 | 1.12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Наб. Черной речки, д 51 литер А | т.кв.м | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 2.81 | 2.81 | 2.81 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Наб. Черной речки, д.16 литер А | т.кв.м | 0.048 | 0.048 | 0.048 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 6.81 | 6.81 | 6.81 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Савушкина ул., д.9 литер А | т.кв.м | 0.045 | 0.045 | 0.045 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 6.31 | 6.31 | 6.31 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.3 | - Ремонт цоколя | т.кв.м | 1.431 | 1.431 | 1.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 569.5 | 569.5 | 569.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Матроса Железняка ул., д. 35 литер А | т.кв.м | 0.157 | 0.157 | 0.157 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 61.9 | 61.9 | 61.9 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Матроса Железняка ул., д. 21 литер А | т.кв.м | 0.208 | 0.208 | 0.208 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 84.57 | 84.57 | 84.57 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Матроса Железняка ул., д. 27 литер А | т.кв.м | 0.217 | 0.217 | 0.217 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 87.89 | 87.89 | 87.89 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Матроса Железняка ул., д. 23 литер А | т.кв.м | 0.185 | 0.185 | 0.185 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 75.49 | 75.49 | 75.49 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Наб.Черной речки, д.31 литер А | т.кв.м | 0.371 | 0.371 | 0.371 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 150.48 | 150.48 | 150.48 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Торжковская ул., д. 6 литер А | т.кв.м | 0.293 | 0.293 | 0.293 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 109.17 | 109.17 | 109.17 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.4 | - Ремонт крылец | т.кв.м | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Матроса Железняка, д. 31 литер А | т.кв.м | 0.004 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 10.51 | 10.51 | 10.51 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Косметический ремонт лестничных клеток (А.П.) | т.кв.м | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | л/кл | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 429.14 | 429.14 | 429.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Школьная ул., д. 9 литер А - 4,5 л/к | т.кв.м | 0.667 | 0.667 | 0.667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | л/кл | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 429.14 | 429.14 | 429.14 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | л/кл | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Восстановление отделки стен, потолков технических помещений | т.кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Замена водосточных труб | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
8 | Ремонт отмосток | т.кв.м | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 52.57 | 52.57 | 52.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Матроса Железняка ул., д. 31 литер А | т.кв.м | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 52.57 | 52.57 | 52.57 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Замена дверей | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Установка металлических дверей и рееток | шт. | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 107.86 | 107.86 | 107.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | -Установка металлических дверей | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 18.16 | 18.16 | 18.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дибуновская ул., д. 9 литер А | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 18.16 | 18.16 | 18.16 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
10.2 | -Установка металлопластиковых дверей ( ПВХ) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
10.3 | Установка металлических решеток | шт. | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 89.7 | 89.7 | 89.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Матроса Железняка ул., д. 17 литер А | шт. | 18 | 18 | 18 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 45.8 | 45.8 | 45.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Новосибирская ул., д. 17 литер А | шт. | 16 | 16 | 16 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 36.49 | 36.49 | 36.49 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Омская ул., д. 23 литер А | шт. | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 7.41 | 7.41 | 7.41 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
11 | Замена оконных переплетов | шт. | 109 | 109 | 21 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 1727.94 | 1727.94 | 100.77 | 1627.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | - установка оконных переплетов | шт. | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 100.77 | 100.77 | 100.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дибуновская ул., д. 24 литер А | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| подвальные окна | т.руб. | 2.26 | 2.26 | 2.26 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Савушкина ул., д. 46 литер А | шт. | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| подвальные окна | т.руб. | 4.52 | 4.52 | 4.52 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Дибуновская ул., д. 37 литер А | шт. | 16 | 16 | 16 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 1,3,8,10 пар. | т.руб. | 88.64 | 88.64 | 88.64 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Школьная ул., д.64 - 3пар. (4,5эт.) | шт. | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 5.35 | 5.35 | 5.35 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
11.2 | -Установка стеклопакетов | шт. | 88 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 1627.17 | 1627.17 | 0 | 1627.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новосибирская ул., д. 9 литер А | шт. | 32 | 32 |  | 32 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 530 | 530 |  | 530 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Липовая аллея, д. 11 литер А | шт. | 16 | 16 |  | 16 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 277.07 | 277.07 |  | 277.07 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Ланское шоссе, д. 16 корп. 1 литер А | шт. | 40 | 40 |  | 40 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 820.1 | 820.1 |  | 820.1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
12 | Замена и восстановление отдельных участков полов, ступеней МОП и технических помещений | т.кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
14 | Ремонт балконов,козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | шт. | 0.034 | 0.034 | 0.019 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 205.11 | 205.11 | 67.43 | 137.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1 | - Ремонт балконов | шт. | 0.016 | 0.016 | 0.001 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 162.13 | 162.13 | 24.45 | 137.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ланское шоссе, д. 59 литер А | шт. | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| где кв.6,7,26 | т.руб. | 24.45 | 24.45 | 24.45 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Школьная ул., д. 6 литер А | шт. | 0.006 | 0.006 |  | 0.006 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| кв.16,55 | т.руб. | 52.51 | 52.51 |  | 52.51 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Савушкина ул., д. 1/2 литер А | шт. | 0.003 | 0.003 |  | 0.003 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| кв.32 | т.руб. | 26.58 | 26.58 |  | 26.58 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Новосибирская ул., д. 11 литер А | шт. | 0.003 | 0.003 |  | 0.003 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| кв.14 | т.руб. | 26.58 | 26.58 |  | 26.58 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Савушкина ул., д. 9 литер А | шт. | 0.003 | 0.003 |  | 0.003 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| кв.46 | т.руб. | 32.01 | 32.01 |  | 32.01 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
14.2 | -Ремонт козырьков в подъезды, подвалы | шт. | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 42.98 | 42.98 | 42.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Школьная ул., д. 17 литер А | шт. | 0.018 | 0.018 | 0.018 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 42.98 | 42.98 | 42.98 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
14.3 | -Ремонт кзырьков над квартирами верхних этажей | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16 | Ремонт печей | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18 | Замена отопительных приборов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
19 | Замена задвижек систем Ц/О,ГВС,ХВС | шт. | 23 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 140.63 | 135.62 | 135.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Савушкина ул., д. 44 литер А РТ | шт. | 1 | 1 | 1
|  | т.руб. | 9.22 | 9.22 | 9.22
| Оскаленко ул., д. 4 литер А РТ | шт. | 1 | 1 | 1
|  | т.руб. | 9.22 | 9.22 | 9.22
| Савушкина ул., д. 60а литер А РТ | шт. | 1 | 1 | 1
|  | т.руб. | 9.23 | 9.23 | 9.23
| Приморский пр., д. 61 литер А РТ | шт. | 1 | 1 | 1
|  | т.руб. | 9.23 | 9.23 | 9.23
| Савушкина ул., д. 58 литер А РТ | шт. | 1 | 1 | 1
|  | т.руб. | 9.22 | 9.22 | 9.22
| Савушкина ул., д. 66 литер А РТ | шт. | 1 | 1 | 1
|  | т.руб. | 9.23 | 9.23 | 9.23
| Приморский пр., д.93 литер А РТ | шт. | 1 | 1 | 1
|  | т.руб. | 9.23 | 9.23 | 9.23
| Торжковская ул., д.28 литер А РТ | шт. | 1 | 1 | 1
|  | т.руб. | 9.59 | 9.59 | 9.59
| Ланское шоссе, д. 16 корп.1 литер А РТ | шт. | 1 | 1 | 1
|  | т.руб. | 9.59 | 9.59 | 9.59
| Наб. Черной речки, д. 59 корп.1 литер А | шт. | 1 | 1 | 1
| РТ | т.руб. | 7.68 | 7.68 | 7.68
| Матроса Железняка ул., д. 55 литер А РТ | шт. | 1 | 1 | 1
|  | т.руб. | 7.69 | 7.69 | 7.69
| Савушкина ул., д. 24 литер А 50мм-д.з. | шт. | 1 | 1 | 1
|  | т.руб. | 2.52 | 2.52 | 2.52
| Дибуновская ул., д.43 литер А 50мм-д.з. | шт. | 1 | 1 | 1
|  | т.руб. | 2.52 | 2.52 | 2.52
| Дибуновская ул., д.47 литер А 50мм-д.з. | шт. | 1 | 1 | 1
|  | т.руб. | 2.52 | 2.52 | 2.52
| Дибуновская ул.,д.49 литер А 50мм-д.з. | шт. | 1 | 1 | 1
|  | т.руб. | 2.52 | 2.52 | 2.52
| Липовая аллея, д. 11 литер А 50мм-д.з. | шт. | 1 | 1 | 1
|  | т.руб. | 2.52 | 2.52 | 2.52
| Школьная ул., д. 17 литер А - З-50мм | шт. | 1 | 1 | 1
|  | т.руб. | 3.47 | 3.47 | 3.47
| Приморский пр., д. 53 литер А З-50мм | шт. | 1 | 1 | 1
|  | т.руб. | 3.48 | 3.48 | 3.48
| Савушкина ул., д. 23 литер А З-50мм | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 3.47 | 3.47 | 3.47
| Савушкина ул., д. 58 литер А З-50мм | шт. | 1 | 1 | 1
|  | т.руб. | 3.47 | 3.47 | 3.47
| Савушкина ул., д.58 литер А З-80мм | шт. | 2 | 2 | 2
|  | т.руб. | 10 | 10 | 10
| Карельский пер., д. 5 литер А З-80мм | шт. | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 5.01 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.01 | 5.01 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | Замена эл.провода | т.п.м | 2.803 | 2.803 | 2.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 687.93 | 687.93 | 687.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сердобольская ул., д. 31 литер А | т.п.м | 0.14 | 0.14 | 0.14 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 2 пар. | т.руб. | 79.84 | 79.84 | 79.84 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Сестрорецкая ул., д. 9 литер А | т.п.м | 0.406 | 0.406 | 0.406 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| подвал | т.руб. | 127.34 | 127.34 | 127.34 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Матроса Железняка ул., д. 35 литер А | т.п.м | 1.111 | 1.111 | 1.111 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| подвал | т.руб. | 234.89 | 234.89 | 234.89 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Школьная ул., д. 14 литер А | т.п.м | 1.146 | 1.146 | 1.146 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| подвал | т.руб. | 245.86 | 245.86 | 245.86 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.п.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Замена почтовых ящиков | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
22.1 | Замена трубопроводов ХВС | т.п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.п.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
22.2 | Замена трубопроводов ГВС | т.п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.п.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
22.3 | Замена трубопроводов ЦО | т.п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.п.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
22.4 | Замена трубопроводов канализации | т.п.м | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 120.27 | 120.27 | 120.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сестрорецкая ул., д. 9 литер А | т.п.м | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 120.27 | 120.27 | 120.27 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.п.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Генеральный директор ООО "ЖКС № _2__" / Хорзов Е.В./
Зам.генерального директора по экономике ООО "ЖКС № _2__" /Леонтьева Т.В./
Начальник ПТО "ЖКС №_2_" / Криничная Н.В./